## Sheet1
附件
枣庄市2017年重点流域水环境治理项目中央投资计划草案申报表
单位：万元
项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 累计完 成投资 | 实施进展情况 | 备注
合计 (8项)
一、污水处理项目（1个）
滕州市大坞镇凫山社区农村生活污水处理站及污水管网建设项目 | 新建 | 建设1000t/d污水处理站一处，铺设污水管网12000米。 | 2017 | 2017 | 合计 | 1200 |  | 立项、环评、土地手续已办理完毕 | 淮河流域 滕发改字[2015]35号 (与《规划》内名称不一致，已出项目名称变更说明）
中央预算内投资
地方投资
银行贷款
[5 empty] | 企业自有投资 | 1200
二、河道（湖库）水环境综合整治工程（7个）
滕州微山湖红荷湿地水质净化项目 | 新建 | 工程主要建设内容为河道清淤、生态土方调整、控制截污坝等多级表面流，采用河道走廊湿地+多级表面流湿地工艺，总处理规模为6×104m³/d。 | 2016 | 2018 | 合计 | 4844.35 |  | 立项、环评、土地手续已办理完毕 | 淮河流域 滕发改字[2016]108号 (与《规划》内名称不一致，已出项目名称变更说明）
中央预算内投资
地方投资
银行贷款
[5 empty] | 企业自有投资 | 4844.35
薛城区污水处理厂下游人工湿地水质净化工程 | 续建 | 薛城污水处理厂下游湿地工程处理规模约为2.5×104m³/d，总占地面积约167亩，其中强化处理区占地约35亩（含8亩潜流湿地和27亩表面流湿地），河道走廊湿地占地约132亩。新城污水处理厂下游湿地工程处理规模为1.0×104m³/d，总占地面积约575.69亩，其中生态滞留塘占地约330.24亩，河道走廊湿地占地约245.45亩。 | 2015 | 2017 | 合计 | 4708.87 | 2550 | 一期完成2250万投资，二期完成300万投资。 | 淮河流域 薛发改行审 [2013]1号
中央预算内投资
地方投资
银行贷款
[5 empty] | 企业自有投资 | 4708.87 | 2550
薛城区小沙河黑臭水体整治工程 | 新建 | 建设污水收集管网、一体化污水处理站、内源治理、海绵城市、河道走廊湿地等植物种植及其他配套设施建设。 | 2016 | 2020 | 合计 | 14684.95 | 280 | 已完成东西支垃圾清理、河道清淤；完成管网铺设1200米。 | 淮河流域 薛发改行审 [2016]17号 (与《规划》内名称不一致，已出项目名称变更说明）
中央预算内投资
地方投资
银行贷款
[5 empty] | 企业自有投资 | 14684.95 | 280
十字河生态修复工程 | 新建 | 实施十字河北支沙河头-横岭海子段建设沿河两侧修建生态河坝护坡11200米，建设控制截污坝12座，河道内垃圾及淤泥清理286万立方，密植水质净化的水草12500平方，沿河两侧建立保护性湿地30亩；南支岩店驻驾-横岭东江段沿河两侧修建生态河坝护坡22000米，建设控制截污坝18座，河道内垃圾及淤泥清理156万立方，密植芦苇水质净化水草6500平方，沿河两侧建立保护性湿地60亩，恢复自然生态；通过生态修复工程水质达到地表水三类水级别。 | 2016 | 2018 | 合计 | 29000 | 260 | 立项、环评、能评、土地、水资源等手续已办理 | 淮河流域 山发改[2016]62号
中央预算内投资
[5 empty] | 地方投资 | 29000 | 260
银行贷款
企业自有投资
新薛河凫城至西集段人工湿地水质净化工程项目 | 新建 | 主要建设5300米河道清淤及垃圾清运；建设10座拦污坝（其中弧形截污坝4座）及部分挡土墙工程；河道两岸生态护坡工程55000平方米；建设沿河步道4000米（步道两侧2.5米范围内建设绿化带）；种植400亩湿地水生植物。 | 2016 | 2018 | 合计 | 12000 | 500 | 立项、环评、能评、土地、水资源等等手续已办理，部分河道已开始清淤、垃圾清理，生态护坡及截污坝已经开工建设 | 淮河流域 山发改[2016]54号
中央预算内投资
[5 empty] | 地方投资 | 12000 | 500
银行贷款
企业自有投资
运河双龙湖湿地项目 | 新建 | 主要建设内容包括建设引水系统、水体修复工程、植被修复工程、生物岛建设、表面流人工湿地、布水渠及涵管等工程。 | 2016 | 2017 | 合计 | 3803.17 | 160 | 项目立项、环评、能评、土地等手续全部办理完毕。 | 淮河流域 台发改行审[2014]2号
中央预算内投资
[5 empty] | 地方投资 | 3803.17 | 160
银行贷款
企业自有投资
台儿庄区大沙河人工湿地水质净化（二期）工程 | 新建 | 项目位于台儿庄区大沙河人工湿地水质净化（一期）工程东侧、韩庄运河北堤南侧滩地，占地约508亩。主要建设生态滞留塘、表面流湿地区及配套设施。生态滞留塘占地3.2亩；表面流湿地区占地504.8亩；配套设施包括湿地管理房1座占地200㎡，湿地停车场1处占地300㎡，在线监测站房1座占地30㎡。工程建成后污水处理总规模为3.0×104m³/d（5-10月），1.5×104m³/d（11-翌年4月）。 | 2016 | 2017 | 合计 | 1199.8 | 180 | 项目立项、环评、能评、土地等手续全部办理完毕。 | 淮河流域 台发改行审[2015]3号
中央预算内投资
[5 empty] | 地方投资 | 1199.8 | 180
银行贷款
企业自有投资